Информация о выполнении и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Тимского района Курской области за 2015 год

| № п/п | Наименование программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | | Количество мероприятий | | Количество целевых индикаторов и показателей | | | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| утверждено | профинансировано | в % от утвержденного объема | освоено | в % от профинансированного объема | утверждено | Выполнено в полном объеме | утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Развитие культуры»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №751  Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 27913,816 | 27735,76647 | 99,4 | 27735,76647 | 100,0 | 18 | 18 | 14 | 12 | 85,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме.  Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты:  - Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению,  - Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 2,9 ед., что выше запланированного значения,  -Охват населения библиотечным обслуживанием 72%, что выше запланированного значения,  - Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 17,8 тыс. экз. , что выше запланированного значения,  - Доля детей обучающихся в дополнительном образовании в сфере культуры, от количества детей района от 6,5 до 18 лет – 24%, что выше запланированного значения  - увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 5,4%, что выше запланированного значения.  Два целевых индикатора муниципальной программы выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. |
| 2 | «Социальная поддержка граждан»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757  Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 13334,515 | 13271,21290 | 99,5 | 13271,21290 | 100,0 | 9 | 9 | 11 | 11 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан, улучшено благосостояние среди получателей мер социальной поддержки. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям. Увеличены семейные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами и попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Обеспечены условия для исполнения переданных полномочий. Оказана финансовая поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов. |
| 3 | «Развитие образования»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207  Управление образования Администрации Тимского района Курской области | 169910,85062 | 169202,35861 | 99,6 | 169202,35861 | 100,0 | 18 | 18 | 29 | 29 | 100,0 | с |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»    Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765  Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области | 139,2 | 129,2 | 92,8 | 129,2 | 100,0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 88,9 | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, инженерно-геологические изыскания, геодезические работы. |
| 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года»  Постановление Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599  Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50 | 50 | ?? | Мероприятия выполнены в полном объеме. |
| 6 | «Охрана окружающей среды»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764  Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 2703,64621 | 2639,09177 | 97,6 | 2639,09177 | 100,0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 80,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был проведен текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности водозаборные скважины х. Бродок, с. Быстрецы, с. Рогозцы и водонапорная башня в с. 3-е Выгорное. |
| 7 | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №752  Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 1050,983 | 1012,59050 | 96,3 | 1012,59050 | 100,0 | 11 | 11 | 12 | 12 | 100,0 | Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты . Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 году составила 100,0%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2015 году была эффективно реализована. |
| 8 | «Развитие муниципальной службы»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №753  Отдел организационной, правовой и кадровой работы Администрации Тимского района Курской области | 16,190 | 16,190 | 100,0 | 16,190 | 100,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв |
| 9 | Сохранение и развитие архивного дела  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №758  Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области | 277,769 | 275,3012 | 99,1 | 275,3012 | 100,0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 100,0 | Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2015 году были приобретены программное обеспечение и канцтовары, осуществлена выплата заработной платы специалисту. |
| 10 | «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №763  Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 5315,582 | 5270,75743 | 99,2 | 5270,75743 | 100,0 | 13 | 13 | 19 | 15 | 78,9 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. |
| 11 | «Профилактика правонарушений»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755  Администрация Тимского района Курской области | 100,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 100,0 | 10 | 6 | 18 | 9 | 50,0 | В рамках реализации программы было проведено дооборудование системы видеонаблюдения в МКОУ «Тимская СОШ». Также было приобретено оборудование для автогородка на базе МКОУ «Тимская СОШ» для обучения обучающихся правилам дорожного движения. |
| 12 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №756  Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области | 124,367 | 124,36658 | 100,0 | 124,36658 | 100,0 | 8 | 8 | 11 | 11 | 100,0 | В целом в 2015 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы были приобретены средства индивидуальной защиты и оплачена аренда оборудования. Также проводились мероприятия на водных объектах Тимского района Курской области. |
| 13 | «Повышение эффективности управления финансами»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года  №761  Управление финансов Администрации Тимского района Курской области | 6873,30433 | 6855,95835 | 99,7 | 6855,95835 | 100,0 | 10 | 10 | 16 | 16 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты. Всего в 2015 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6855,95835 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом» - 0,3726 тыс. рублей, на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4256,22333 тыс. рублей, меропритий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 2599,36242 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2015 году 91,7%, что соответствует запланированному значению. |
| 14 | «Развитие экономики Тимского района Курской области»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года  №754  Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района  Курской области | 55,0 | 55,0 | 100,0 | 55,0 | 100,0 | 15 | 15 | 5 | 3 | 60,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме.  Уменьшение показателя «Объем инвестиций в основной капитал» с плановым значением связно с отсутствием строительства запланированного «Дома культуры» в п. Тим. Также не выполнен показатель количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 27 единиц от 29 запланированных.  Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная |
| 15 | «Организация деятельности органов ЗАГС»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года  №762  Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области | 665,516 | 665,51591 | 100,0 | 665,51591 | 100,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. |
| 16 | «Содействие занятости населения»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года  №759  Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 336,44843 | 336,44691 | 100,0 | 336,44691 | 100,0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная |
| 17 | Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-мобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года  №862  Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 10,530 | 10,530 | 100,0 | 10,530 | 100,0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых проводилась в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали созданию более доступной среды жизнедеятельности. В МКОУ «Становская СОШ» была проведена работа по установке специальных приспособлений пандусов. В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми инвалидами на неотложные нужды. |
| 18 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года  №138  Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 2531,13379 | 2527,271 | 99,8 | 2527,271 | 100,0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. |
| 19 | «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года  №464  Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. |
| 20 | «Профилактика наркомании и медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Тимском районе Курской области»  Постановление Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года  №134  Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области | 40,0 | 9,168 | 22,9 | 9,168 | 100,0 | 10 | 9 | 9 | 8 | 88,9 | В рамках реализации программы была приобретена литература антинаркотической направленности, методические пособия, в том числе электронные, был проведен смотр волонтерских отрядов, различные конкурсы, выставки антинаркотической направленности с участием детей и молодежи |