**Годовой доклад о выполнении**

**и оценке эффективности реализации муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2015 год.**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 27913,816 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1202,243 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 26711,573 тыс. рублей.

Профинансировано – 27735,76647 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1389,893 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 26345,87347 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты:

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению,

- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 2,9 ед., что выше запланированного значения,

-Охват населения библиотечным обслуживанием 72%, что выше запланированного значения,

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 17,8 тыс. экз. , что выше запланированного значения,

- Доля детей обучающихся в дополнительном образовании в сфере культуры, от количества детей района от 6,5 до 18 лет – 24%, что выше запланированного значения

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 5,4%, что выше запланированного значения.

Два целевых индикатора муниципальной программы выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 13334,515 тыс. рублей,

 в т.ч. средства: областного бюджета – 12731,709 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 602,806 тыс. рублей.

Профинансировано – 13271,21290 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 12668,40868 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 602,80422 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Обеспечены гарантированные государством социальные выплаты отдельным категориям граждан, улучшено благосостояние среди получателей мер социальной поддержки. Организована занятость и досуг детей и подростков, адресная социальная поддержка детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Повышено качество предоставляемых услуг семьям и детям. Увеличены семейные формы устройства детей оставшихся без попечения родителей. Обеспечена подготовленность граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами и попечителями детей, оставшихся без попечения родителей. Обеспечена деятельность органов опеки и попечительства. Обеспечены условия для исполнения переданных полномочий. Оказана финансовая поддержка общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных Сил и правоохранительных органов.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 169910,85062 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 917,83600 тыс. рублей,

 областного бюджета – 132743,00705 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 36250,00757 тыс. рублей.

Профинансировано – 169202,35861тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 917,83600 тыс. рублей,

 областного бюджета – 133728,65803 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 34555,86458 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведен капитальный ремонт здания МКОУ «Становская СОШ», приобретен кабинет логопеда. Капитальный ремонт здания МКОУ «Волобуевская СОШ», приобретено оборудование для создания дошкольной группы. Для Тимского детского сада «Солнышко» приобретен набор для физкультурно-оздоровительных занятий.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 139,2 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 139,2 тыс. рублей.

Профинансировано – 129,2 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 129,2 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы были проведены кадастровые работы в отношении земельных участков, инженерно-геологические изыскания, геодезические работы.

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

Профинансировано – 0,0 тыс. рублей

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2703,64621 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета – 2335,0 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 368,64621 тыс. рублей.

Профинансировано – 2639,09177 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –2308,3790 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 330,71277 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был проведен текущий ремонт объектов водоснабжения муниципальной собственности водозаборные скважины х. Бродок, с. Быстрецы, с. Рогозцы и водонапорная башня в с. 3-е Выгорное.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1050,983 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 283,596 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 767,387 тыс. рублей.

Профинансировано – 1012,59050 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 283,596 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –728,99450 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2015 году составила 100,0%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2015 году была эффективно реализована

1. .*Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 16,190 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –16,190 тыс. рублей.

Профинансировано – 16,190 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –16,190 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 277,769 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 241,269 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 36,5 тыс. рублей.

Профинансировано – 275,3012 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 241,269 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –34,0322 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2015 году были приобретены программное обеспечение и канцтовары, осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 5315,582 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1742,463 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 3573,119 тыс. рублей.

Профинансировано – 5270,75743 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1731,840 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 3538,91743 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 100,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 100,0 тыс. рублей

 Профинансировано – 70,0 тыс. рублей

 в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 70,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:* В рамках реализации программы было проведено дооборудование системы видеонаблюдения в МКОУ «Тимская СОШ». Также было приобретено оборудование для автогородка на базе МКОУ «Тимская СОШ» для обучения учащихся правилам дорожного движения.

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 124,367 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 124,367 тыс. рублей.

Профинансировано – 124,36658 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –124,36658 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2015 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы были приобретены средства индивидуальной защиты и оплачена аренда оборудования. Также проводились мероприятия на водных объектах Тимского района Курской области.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 6873,30433 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –4256,22333 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 2617,081 тыс. рублей.

Профинансировано – 6855,95835 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4256,22333 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области –2599,73502 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

 Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2015 году показал следующие результаты. Всего в 2015 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6855,95835 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 1 «Управление муниципальным долгом» - 0,3726 тыс. рублей, на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4256,22333 тыс. рублей, меропритий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 2599,36242 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2015 году 91,7%, что соответствует запланированному значению.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 55,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 55,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 55,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 55,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Уменьшение показателя «Объем инвестиций в основной капитал» с плановым значением связно с отсутствием строительства запланированного «Дома культуры» в п. Тим. Также не выполнен показатель количества вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства 27 единиц от 29 запланированных. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы к запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 665,516 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 597,496 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области – 68,020 тыс. рублей.

Профинансировано – 665,51591 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 597,496 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский район»

 Курской области –68,01991 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 336,44843 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –237,000 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 99,44843 тыс. рублей.

Профинансировано – 336,44691 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 237,000 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 99,44691 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тимском районе на 2014-2016 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 01.11.2013 года №862.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 10,530 тыс. рублей,

 в т.ч. средства бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 10,530 тыс. рублей.

Профинансировано – 10,530 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

 Курской области –10,530 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Инвалиды обеспечивались техническими средствами реабилитации, выдача которых проводилась в соответствии с индивидуальными программами реабилитации, которые способствовали созданию более доступной среды жизнедеятельности. В МКОУ «Становская СОШ» была проведена работа по установке специальных приспособлений пандусов. В целях стимулирования развития физической культуры и спорта среди инвалидов и детей-инвалидов как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе проводились районные спартакиады среди инвалидов и детей-инвалидов. В рамках проведения декады инвалидов, посвященной Международному Дню инвалидов, оказывалась помощь особо нуждающимся семьям с детьми инвалидами на неотложные нужды.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

 *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2531,13379 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета –1429,78500 тыс. рублей,

 бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1101,34879 тыс. рублей.

Профинансировано – 2527,271 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1425,923 тыс. рублей,

 бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 1101,348 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0 тыс. рублей

Профинансировано – 0 тыс. рублей

*Информация о выполнении:* Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты.

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

 *Объемы финансирования*:

Утверждено –40,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 40,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 9,168 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

 район» Курской области – 9,168 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы была приобретена литература антинаркотической направленности, методические пособия, в том числе электронные, был проведен смотр волонтерских отрядов, различные конкурсы, выставки антинаркотической направленности с участием детей и молодежи