
Постановление Администрации Тимского района Курской области 

от 27 декабря 2017 года №712
Об утверждении плана реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2017 год и на плановый период
 

 
 

В соответствии с постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10.10.2013 года №715 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области», постановлением Администрации Тимского района Курской области от 26 декабря 2017 года №696  «О внесении изменений в постановление Администрации Тимского района Курской области от 12 ноября 2014 года №765 «Об утверждении муниципальной программы Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»,  Администрация Тимского района Курской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2017 год и на плановый период.
2. Постановление Администрации Тимского района Курской области от  03 ноября 2017 года №530 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» на 2017 год и на плановый период» считать утратившим силу. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте муниципального района «Тимский район» Курской области.   
   
Глава Тимского района                                      А.И.Булгаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением       Администрации

Тимского района Курской области

      от _27.12.2017___ №__712_

План реализации

муниципальной  программы Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»   на 2017 год и на плановый период

	№ п/п
	Наименование  подпрограммы, контрольного события программы
	Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО)
	Срок реализации (дата)
	Объем ресурсного обеспечения (тыс. рублей)

	
	
	
	
	Всего 
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет муниципального района «Тимский район» Курской области
	бюджеты поселений Тимского района Курской области
	Внебюджет-ные источники

	Муниципальная программа Тимского района Курской области «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»

	1
	 1.1. Осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области 
	2017
2018
2019

	0,0
0,0

0,0
	х
	х
	0,0
0,0

0,0


	х
	х

	
	1.2. Осуществление постановки земельных участков на государственный кадастровый учет
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	16,0
0,0

300,0
	х
	х
	16,0
0,0

300,0


	х
	х

	
	1.3. Обеспечение установления и закрепления границ земельных участков на местности
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	0,0

0,0

0,0
	х
	х
	0,0
0,0

0,0


	х
	х

	
	1.4. Обеспечение составления отчета независимого оценщика в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	15,0

0,0

0,0
	х
	х
	15,0
0,0

0,0


	х
	х

	
	1.5. Организация и проведение  торгов продаже права аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	12,0

0,0

0,0
	х
	х
	12,0
0,0

0,0


	х
	х

	
	1.6. Приобретение программного обеспечения для учета муниципального имущества и осуществления информационного взаимодействия
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	17,7
0,0

0,0
	х
	х
	17,7
0,0

0,0


	х
	х

	
	1.7. Составление отчета об определении экономически обоснованных значений коэффициентов, применяемых для определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 
	Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области
	2017
2018
2019

	0,0

0,0

0,0
	х
	х
	0,0
0,0

0,0


	х
	х

	
	Итого по муниципальной программе
	
	Х
	360,7
	х
	х
	360,7
	х
	х


