**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2017 год.**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 34053,635 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1462,746 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 32590,889 тыс. рублей.

Профинансировано –34010,42900 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1592,21100 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 32418,21800 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2017 году показал следующие результаты:

- Среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 98 человек, что соответствует запланированному значению,

- Среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека – 3,0 ед., что выше запланированного значения,

-Охват населения библиотечным обслуживанием 72%, что выше запланированного значения,

- Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения 17,6 тыс. экз. , что выше запланированного значения,

- Доля детей обучающихся в дополнительном образовании в сфере культуры, от количества детей района от 6,5 до 18 лет – 24,5%, что выше запланированного значения

- доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет в общем количестве библиотек муниципального района – 65% что выше запланированного значения,

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей – 8,4%, что выше запланированного значения.

Два целевых индикатора муниципальной программы выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12310,350 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 11610,654 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 699,696 тыс. рублей.

Профинансировано –12356,62414 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –11656,93136 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 699,69278 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семьи, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 184451,27070 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 1080,75043 тыс. рублей,

областного бюджета – 139416,27857 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 43954,24170 тыс. рублей.

Профинансировано –190411,58891 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 1080,75043 тыс. рублей,

областного бюджета – 145748,11319 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 43582,72529 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. На условиях софинансирования проведен капитальный ремонт спортивного зала МКОУ «Быстрецкая СОШ им. Орехова Т. Ф.» За средства местного бюджета проведен капитальный ремонт кровли МКОУ «Леженская ООШ». За средства субвенции приобретено учебно-лабораторное оборудование, учебники и художественная литература для школ района.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 60,700 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 60,700 тыс. рублей.

Профинансировано – 60,700 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 60,700 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы было осуществлено сопровождение программного комплекса «БАРС – Имущество», выполнены услуги по межеванию земельных участков и оценке имущества, также был заключен договор на услугу по осуществлению функции специализированной организации (торги).

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 16916,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 16916,0 тыс. рублей,

Профинансировано – 16916,0тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 0,0 тыс. рублей

внебюджетные источники – 16916,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы в 2017 году не осуществлялось.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –1302,097 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета – 1092,111 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 209,986 тыс. рублей.

Профинансировано – 1302,0968 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –1092,111 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 209,9858 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы было создано две электромеханические водозаборные установки в с. Рог-Колодезь (Ленинский с/с) и с. 1-е Выгорное (Тимский с/с). Был проведен текущий ремонт скважины в с. Становое ул. Бахаровская. Производился вывоз ТБО.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1063,180 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 289,445 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 773,735 тыс. рублей.

Профинансировано – 1061,68605 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 289,445 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –772,24105 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2017 году показал следующие результаты . Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2016 году составила 100,0%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2017 году была эффективно реализована.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 25,850 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –25,850 тыс. рублей.

Профинансировано – 25,850 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –25,850 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих, в том числе включенных в кадровый резерв.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 314,086 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 238,540 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –75,546 тыс. рублей.

Профинансировано – 314,08529 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 238,540 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –75,54529 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2017 году были приобретены канцтовары, изготовлены фотографии, произведена заправка картриджей, куплен пылесос, осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12113,83982 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –12113,83982 тыс. рублей.

Профинансировано – 9426,45179 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 9426,45179 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлено строительство автомобильной дороги пос. Тим - с. 3-е Выгорное – 0,366 км и автомобильной дороги в с. Быстрецы по ул. Новая 0,520 км. Проводились топографо-геодезические работы, инженерно-геологические изыскания. Осуществлялось частичное возмещение затрат АО «Тимавтотранс» за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района. Заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 75,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 75,000 тыс. рублей

Профинансировано – 71,950 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 71,950 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы был осуществлен монтаж камер видеонаблюдения в МКОУ «Тимская СОШ им Н. В. Черных», приобретена видеокамера, баннер и информационный стенд для районного отдела полиции.

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –248,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –248,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 48,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 48,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2017 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы была оплачена аренда оборудования.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 7125,41958 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4233,95858 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2891,46100 тыс. рублей.

Профинансировано – 6990,37793 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4110,16200 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –2880,21593 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2017 году показал следующие результаты. Всего в 2017 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6990,37793 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4110,16200 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 2880,21593 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2017 году 92,4%, что соответствует запланированному значению.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –0,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 0,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 0,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы район принимал участие в выставочно-ярмарочной деятельности проводимой на территории области, ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке. Субсидии начинающим собственный бизнес предпринимателям на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией предпринимательской деятельности в 2017 году не предоставлялись в связи с отсутствием заявок.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –1196,414 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 1121,975 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 74,439 тыс. рублей.

Профинансировано – 1196,41125 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 1121,975 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –74,43625 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2017 году были заключены 5 договоров по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид и осуществлена выплата заработной платы специалистам.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено –299,726 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –254,100 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 45,626 тыс. рублей.

Профинансировано – 298,24309 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –254,09943 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 44,14366 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 3864,038 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 192,86277 тыс. рублей,

областного бюджета –2714,05423 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 957,121 тыс. рублей.

Профинансировано – 3806,37422 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 192,86277 тыс. рублей,

областного бюджета – 2660,40423 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 953,10722 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы осуществлено строительство газовых сетей в с. Забелье, и строительство водопроводных сетей ул. Мирная с. 1-е Выгорное. Выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований границах населенных пунктов. Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество. И осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 484,58200 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет – 165,63732 тыс. рублей,

областного бюджета –171,25668 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –147,68800 тыс. рублей.

Профинансировано –484,58200 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет –165,63732 тыс. рублей,

областного бюджета –171,25668 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 147,68800 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлено строительство газораспределительных сетей низкого давления по ул. Пролетарий в с. Введенка (Тимский с/с)

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –30,0 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 30,0 тыс. рублей.

Профинансировано – 30,0 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 30,0 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы было приобретено: фотобумага, бумага ксероксная, картридж, баннер и футболки с принтом.