**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2018 год.**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 45995,510 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 959,49341 тыс. рублей,

областного бюджета – 1758,96759 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 43277,049 тыс. рублей.

Профинансировано –45872,81493 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 959,49341 тыс. рублей,

областного бюджета – 1758,96759 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 43154,35393 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2018 году показал следующие результаты:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 72,4%, что соответствует запланированному значению,

- Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2013 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,

- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 139,9%, что выше запланированного значения,

- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,

- Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – не планировалось проведение реставрационных работ.

Три целевых индикатора подпрограмм муниципальной программы из 9 выполнены не в полном объеме, поэтому можно сделать вывод, что степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 12532,075 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 11819,376 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 712,699 тыс. рублей.

Профинансировано –12019,17030 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –11306,49449 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 712,67581 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 194244,71270 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 149983,27900 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 44261,43370 тыс. рублей.

Профинансировано – 201868,31508 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –158519,95447 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 43348,36061 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе проведен капитальный ремонт здания МКОУ «Леженская ООШ», произведен монтаж видеонаблюдения в школах района, проведена независимая оценка качества условий деятельности сферы образования.

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 262,400 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 262,400 тыс. рублей.

Профинансировано – 233,800 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 233,800 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был приобретен абонемент на лицензионное обслуживание сервиса программного комплекса «БАРС – Имущество», изготовлены технические планы помещений и здания, заключались договора на определение рыночного размера арендной платы, изготовление межевых планов, на услугу по осуществлению функции специализированной организации (торги).

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области на период 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,000 тыс. рублей

Профинансировано – 0,000тыс. рублей

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы в 2018 году не осуществлялось.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –225,60700 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 225,60700 тыс. рублей.

Профинансировано – 225,60700 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 225,60700 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы проведен текущий ремонт водозаборной скважины в с. Погожее. Производился вывоз ТБО.

1. *4Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1112,917 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 269,869 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 843,048 тыс. рублей.

Профинансировано – 1108,69940 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 269,869 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –838,83040 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2018 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2018 году составила 100%. Индикаторы и показатели программы выполнены в полном объеме в соответствии с соглашением по предоставлению субсидии на софинансирование организации оздоровления и отдыха детей Тимского района в загородных оздоровительных лагерях и в лагерях с дневным пребыванием детей. Таким образом, можно сделать вывод о том, что муниципальная программа в 2018 году была эффективно реализована.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 40,640 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –40,640 тыс. рублей.

Профинансировано – 37,950 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 37,950 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на переподготовку и повышение квалификации муниципальных служащих.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 302,222 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 237,556 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 64,666 тыс. рублей.

Профинансировано – 302,21576 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 237,556 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области –64,65976 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2018 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 8553,99437 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –8553,99437 тыс. рублей.

Профинансировано – 1889,83848 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 1889,83848 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось: проведение государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий по автомобильной дороге ул. Мирная в с. 1-е Выгорное, выполнение работ по проведению инженерных изысканий и разработка ПСД для строительства объекта «Автомобильная дорога к д. 2-е Никольское», проведение строительного контроля и выполнение работ по корректировке документации на строительство автомобильной дороги с. Быстрецы .

Осуществлялось частичное возмещение затрат АО «Тимавтотранс» за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района. Заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 50,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 50,000 тыс. рублей

Профинансировано – 50,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 50,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы был осуществлен монтаж камер видеонаблюдения в МКОУ «Рождественская ООШ».

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –48,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –48,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 48,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 48,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2018 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы была оплачена аренда оборудования.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 6696,026 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 3617,276 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 3078,750 тыс. рублей.

Профинансировано – 6689,88994 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 3617,276 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 3072,61394 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2018 году показал следующие результаты. Всего в 2018 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 6689,88994 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 3617,27600 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 3072,61394 тыс. рублей. Уровень финансирования программных мероприятий составил 100%. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета Тимского района Курской области показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2018 году 91,9%, что соответствует запланированному значению.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района на 2014-2020 годы».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 26,600 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –26,600 тыс. рублей.

Профинансировано – 26,59955 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 26,59955 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы район принимал участие в выставочно-ярмарочной деятельности проводимой на территории области, ежегодной межрегиональной универсальной оптово-розничной Курской Коренской ярмарке. В рамках программы в 2018 году выплачена субсидия двум индивидуальным предпринимателям начинающим собственный бизнес на возмещение затрат, связанных с государственной регистрацией предпринимательской деятельности в сумме 1,6 тыс. рублей.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –1320,83900 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 1201,818 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 119,021 тыс. рублей.

Профинансировано – 1320,82380 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 1201,81800 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –119,00580 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2018 году были заключены 3 договоров по переводу записей актов гражданского состояния в электронный вид, осуществлена выплата заработной платы специалистам и материально-техническое обеспечение деятельности отдела.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 339,45300 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 292,20000 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 47,25300 тыс. рублей.

Профинансировано – 339,08182 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета –292,20000 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 46,88182 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 901,78600 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 98,83133 тыс. рублей,

областного бюджета –275,80067 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 527,15400 тыс. рублей.

Профинансировано – 881,78600 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 98,83133 тыс. рублей,

областного бюджета – 275,80067 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 507,15400 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы изготовлена ПСД на строительство водопроводных сетей ул. Мирная с. 1-е Выгорное, выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований границах населенных пунктов. Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

Профинансировано –0,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансирование программы в 2018 году не осуществлялось.

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –60,00000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 60,00000 тыс. рублей.

Профинансировано – 60,00000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 60,00000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы было приобретено: фотобумага, бумага ксероксная, картридж, баннер и футболки с принтом. Также в рамках программы была оплачена услуга по социальной реабилитации наркозависимых.