## Лист1
| Согласовано: Депутат Курской областной Думы Гурин Д.В. _____________ | Потребность в финансировании дорожной деятельности муниципального района "Тимский район" на 2019-2030 годы | [15 empty] | Утверждаю: Глава Тимского района А.И. Булгаков _______________
№ п/п | Наименование объекта | Предполагаемые годы реализации | Вид финансирования | Вид работ | Протяженность | Наличие положительного заключения гос. экспертизы | Стоимость объекта в ценах 2019г. Тыс. руб. | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. | [11 empty] | Обоснование приоритетности реализации объекта
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | Автомобильная дорога по ул. Мирная в с. 1-е Выгорное Тимского района Курской области | 2019г. | По селу | строительство | 0.42657 | № 46-1-0231-18 от 29.10.2018г. № 46-1-1-3-0078 от 25.04.2018 | 3822.21 | [12 empty] | дома сирот
| ПСД | имеется
| СМР | 2019 | По селу |  |  |  | 3822.21 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 3822.21
2 | Автомобильная дорога к д. 2-е Никольское Тимского района Курской области | 2019 | До села | строительство | 2.132 | №46-1-0229-18 от 24.10.2018г. № 46-1-1-3-0244-18 от 23.10.2018г. | 27094.27 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | имеется
| СМР | 2019 | До села |  |  |  | 27094.27 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 27094.27
3 | Автомобильная дорога по ул. Белевская с. Гнилое Тимского района Курской области | 2020 | По селу | строительство | 1 | июнь 2019г. | 12430 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2019 | местный бюджет |  |  |  | 430 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 430
| СМР | 2020 | По селу |  |  |  | 12000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2020: 12000
4 | Автомобильная дорога по ул. Центральная, Школьная с. Соколье Тимского района Курской области | 2021 | УРСТ | Реконструкция | 0.8 | май 2020г. | 9600 | [12 empty] | Социально значимые объекты - школа, магазин, ФАП
| ПСД | 2019 | местный бюджет |  |  |  | 400 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2019: 400
| СМР | 2021 | УРСТ |  |  |  | 9200 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 9200
5 | Автомобильная дорога по ул. Интернациональная в с. 1-е Выгорное Тимского района Курской области | 2022 | По селу | строительство | 0.425 | ноябрь 2021г. | 4450 | [12 empty] | Дома сирот
| ПСД | 2021 | местный бюджет |  |  |  | 250 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2021: 250
| СМР | 2022 | По селу |  |  |  | 4200 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2022: 4200
6. | Автомобильная дорога до х. Еськов Тимского района Курской области | 2023 | До села | строительство | 2 | ноябрь 2022г. | 27950 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2022 |  |  |  |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2022: 650
| СМР | 2023 |  |  |  |  | 27300 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2023: 27300
7. | Автомобильная дорога по ул. Ворошилова с. Становое Тимского района Курской области | 2024 | по селу | строительство | 2.2 | ноябрь 2023г. | 22650 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2023 |  |  |  |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2023: 650
| СМР | 2024 |  |  |  |  | 22000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2024: 22000
8. | Автомобильная дорога по ул. Шабаново д. Шабановка Тимского района Курской области | 2025 | по селу | строительство | 1.5 | ноябрь 2024г. | 15650 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2024 |  |  |  |  | 650 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2024: 650
| СМР | 2025 |  |  |  |  | 15000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2025: 15000
9. | Автомобильная дорога по ул. Лихачева д. Забелье Тимского района Курской области | 2026 | по селу | строительство | 1 | ноябрь 2025г. | 11700 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2025 |  |  |  |  | 700 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2025: 700
| СМР | 2026 |  |  |  |  | 11000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2026: 11000
10. | Автомобильная дорога по ул. В. Луговая с. 2-е Выгорное Тимского района Курской области | 2027 | по селу | строительство | 1.7 | ноябрь 2026г. | 19400 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2026 |  |  |  |  | 700 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2026: 700
| СМР | 2027 |  |  |  |  | 18700 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2027: 18700
11. | Автомобильная дорога по ул. Центральная с. Быстрецы Тимского района Курской области | 2028 | по селу | строительство | 2.6 | ноябрь 2027г. | 29300 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2027 |  |  |  |  | 700 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2027: 700
| СМР | 2028 |  |  |  |  | 28600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2028: 28600
| Автомобильная дорога по ул. Школьная с. Барковка Тимского района Курской области | 2029 | по селу | строительство | 0.5 | ноябрь 2028г. | 7200 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2028 |  |  |  |  | 600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2028: 600
| СМР | 2029 |  |  |  |  | 6600 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2029: 6600
12. | Автомобильная дорога по ул. Мирная с. Рог-Колодезь Тимского района Курской области | 2030 | по селу | строительство | 2 | ноябрь 2029г. | 22800 | [12 empty] | Наибольшее количество обращений граждан
| ПСД | 2029 |  |  |  |  | 800 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2029: 800
| СМР | 2030 |  |  |  |  | 22000 | Предполагаемое финансирование по годам реализации в ценах 2019г., тыс. руб. 2030: 22000
| Всего | [5 empty] | 214876.48
| ПСД | [5 empty] | 6530 | 830 |  | 250 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 | 700 | 600 | 800
| СМР | [5 empty] | 208346.48 | 31746.48 | 12000 | 9200 | 4200 | 27300 | 22000 | 15000 | 11000 | 18700 | 28600 | 6600 | 22000