Главе Администрации

Тимского района Курской области

А. И. Булгакову

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации

муниципальных программ Тимского района Курской области за 2021 год

| № п/п | Наименование программы, нормативный акт об утверждении, исполнитель | Объем финансирования, тыс. рублей | Количество мероприятий | Количество целевых индикаторов и показателей | Информация о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | утверждено | профинансировано | в % от утвержденного объема | освоено | в % от профинансированного объема | утверждено | Выполнено в полном объеме | утверждено | Выполнено в полном объеме | % выполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | «Развитие культуры» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №751 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 51010,676 | 50822,51512 | 99,6 | 50822,51512 | 100,0 | 7 | 7 | 14 | 11 | 78,6 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты: - Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%, что соответствует запланированному значению, - Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2020 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению, - Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению, - Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2021 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась. - Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 72,7%, что ниже запланированного значения, в связи с пандемией. 4 показателя муниципальной программы выполнены в полном объеме из 5. |
| 2 | «Социальная поддержка граждан» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757 Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области | 41889,889 | 41011,76407 | 97,9 | 41011,76407 | 100,0 | 17 | 17 | 11 | 11 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении. |
| 3 | «Развитие образования» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207 Управление образования Администрации Тимского района Курской области | 284204,30804 | 291341,60402 | 102,5 | 291341,60402 | 100,0 | 15 | 15 | 51 | 51 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе проведено: закупка средств для профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции для учреждений образования; закупка учебно-лабораторного оборудования, комплектов учебников для 1-11 классов, художественной литературы для школ; осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; выполнены мероприятии по обеспечению горячим питанием обучающихся начальных классов, питанию обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов; установлено ограждение территории Тимской СОШ, проведен ремонт коридоров, замена оконных блоков, ремонт административного блока, ремонт кровли, ремонт актового зала Тимской СОШ; ремонт кровли Успенской СОШ, ремонт санузлов Волобуевской СОШ, установка видео наблюдения 2-й Выгорновской ООШ, замена пожарной сигнализации Становской и Введенской ООШ. Проведен капитальный ремонт в образовательных учреждениях Становская СОШ, Успенская СОШ, Тимская СОШ в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках вышеуказанного проекта поставлено оборудование для дополнительных обще развивающих программ «Мир в объективе», «Юный техник», «Юные аграрии», «Занимательная ботаника», «Лыжные гонки» и «Подготовка к службе в армии». |
| 4 | «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765 Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области | 967,410 | 421,96250 | 43,6 | 421,96250 | 100,0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 100 | Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был приобретен абонемент на лицензионное обслуживание сервиса программного комплекса «БАРС – Имущество», проведены работы по изготовлению межевых планов, работы по определению рыночной стоимости имущества и оплачена услуга по осуществлению функции специализированной организации (торги) |
| 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 353,972 | 353,97146 | 100,0 | 353,97146 | 100,0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы произвели замену окон в административном здании и в здании управления образования. |
| 6 | «Охрана окружающей среды» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 2020,351 | 1795,01730 | 88,8 | 1795,01730 | 100,0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы проведен текущий ремонт системы водоснабжения и текущий ремонт башни в муниципальных образованиях Тимского района (Барковский с/с, Выгорновский с/с, Становской с/с). Производился вывоз ТБО. |
| 7 | «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №752 Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области | 1403,200 | 1399,23850 | 99,7 | 1399,23850 | 100,0 | 3 | 3 | 12 | 12 | 100,0 | Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 18.02.2021 г. о предоставлении в 2021 году /2022-2023 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время. |
| 8 | «Развитие муниципальной службы в Тимском районе» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №753 Отдел организационной, правовой и кадровой работы Администрации Тимского района Курской области | 2588,33580 | 2161,12420 | 83,5 | 2161,12420 | 100,0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 85,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района. |
| 9 | «Сохранение и развитие архивного дела» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №758 Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области | 359,973 | 359,97230 | 100,0 | 359,97230 | 100,0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 100,0 | Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2021 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту |
| 10 | Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №763 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 30792,39834 | 24377,70393 | 79,2 | 24377,70393 | 100,0 | 13 | 1 3 | 19 | 14 | 73,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось: - реконструкция автомобильной дороги ул. Школьная, ул. Центральная в с. Соколье, - осуществлен текущий ремонт автомобильных дорог сельских поселений Тимского района; - осуществлен ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», - осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием на территории сельских поселений Тимского района, - осуществлялось частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района, - заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности, - приобретены дорожные знаки и агитационные материалы для учебных заведений района. |
| 11 | «Профилактика правонарушений» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755 Администрация Тимского района Курской области | 567,580 | 79,750 | 14,1 | 79,750 | 100,0 | 1 основное мероприятие /11 задач | 7/11 | 11 | 7 | 63,6 | В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на исполнение следующих мероприятий: по предотвращению фактов мошенничества — 44,850 тыс. рублей (приобретены штендеры, баннера, листовки); по профилактике алкоголизма — 15,000 тыс. рублей. Также были приобретены фотоловушки стоимостью 19,900 тыс. рублей. |
| 12 | «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №756 Главный специалист-эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области | 401,600 | 50,880 | 12,7 | 50,880 | 100,0 | 4 | 3 | 9 | 9 | 100 | В целом в 2021 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы был оплачен договор аренды оборудования мониторингового центра. |
| 13 | «Повышение эффективности управления финансами» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №761 Управление финансов Администрации Тимского района Курской области | 8895,852 | 8894,79439 | 100,0 | 8894,79439 | 100,0 | 10 | 10 | 17 | 17 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты. Всего в 2021 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 8894,79439 тыс. рубле, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4639,910 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 4254,88439 тыс. рублей. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2021 году 93,0%, что соответствует запланированному значению. |
| 14 | «Развитие экономики Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 42,40000 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 17 | 15 | 6 | 6 | 100,0 | Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Не проводились семинары, форумы, ярмарки и совещания на региональном и муниципальном уровнях. В 2021 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались. |
| 15 | «Организация деятельности органов ЗАГС» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762 Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области | 955,146 | 937,41230 | 98,1 | 937,41230 | 100,0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2021 осуществлена выплата заработной платы специалистам |
| 16 | «Содействие занятости населения» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759 Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области | 418,536 | 418,09074 | 99,9 | 418,09074 | 100,0 | 10 | 10 | 5 | 3 | 60,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство 53 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная. |
| 17 | «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 19.12.2019 года №722 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 217,000 | 217,000 | 100,0 | 217,000 | 100,0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 100 | В рамках программы произведена оплата работ по строительному контролю объекта водоснабжения центральной части с. Рождественка Барковского с/с Тимского района Курской области |
| 18 | «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 6631,220 | 6245,21903 | 94,2 | 6245,21903 | 100,0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 85,7 | Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Приобретено жилье для специалистов отрасли «Здравоохранения». Выполнены мероприятии по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 22 населенных пунктов. Обеспечен генеральным планом 1 населенный пункт и откорректированы ПЗЗ в 1 муниципальном образовании. Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту. |
| 19 | «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | - | - | - | - | - | В 2021 году программа не реализовывалась |
| 20 | «Профилактика наркомании и медико-социальной реабилитации больных наркоманией в Тимском районе Курской области» Постановление Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134 Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области | 105,000 | 100,39964 | 95,6 | 100,39964 | 100,0 | 9 | 9 | 5 | 5 | 100,0 | Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен набор полосок иммунохрамаграфических на выявление наркотиков, гербициды. К смотру волонтерских отрядов были закуплены канцелярские товары с логотипами. В рамках месячника «Курский край без наркотиков» закуплены медали, кубок, грамоты и футболки с логотипам. |