**Сводный годовой доклад о ходе реализации**

**и оценке эффективности муниципальных программ**

**Тимского района Курской области за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области за 2021 год подготовлен отделом по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям совместно с управлением финансов администрации Тимского района в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тимского района Курской области, утвержденным постановлением Администрации Тимского района Курской области от 10 октября 2013 №715 (с изменениями и дополнениями) на основе сведений, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ Тимского района Курской области.

Ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, Сводный годовой доклад представляется Главе Администрации Тимского района и размещается на официальном сайте муниципального образования "Тимский район" Курской области.

В 2021 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ Тимского района Курской области, которые были разработаны на основании перечня муниципальных программ, утвержденного распоряжением Администрации Тимского района Курской области от 03.10.2014г. № 274-р «Об утверждения перечня муниципальных программ Тимского района Курской области» (с изменениями и дополнениями).

Информация о муниципальных программах Тимского района Курской области размещается в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и на официальном сайте муниципального образования «Тимский район» Курской области (в разделе «Муниципальные правовые акты»/«Постановления Администрации Тимского района»).

Для реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2021 году были разработаны и утверждены планы реализации муниципальных программ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации муниципальные программы, а также планы реализации муниципальных программ Тимского района Курской области приводились в соответствие с решением Представительного Собрания Тимского района от 24.12.2020 года №62 «О бюджете муниципального района «Тимский район» Курской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с учетом последующих изменений).

Структурными подразделениями Администрации Тимского района Курской области - ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с Порядком подготовлены и представлены отчеты о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год.

**Итоги реализации муниципальных программ Тимского района Курской области в 2021 году**

1. *Наименование программы*: «Развитие культуры».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года № 751

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено –51010,676 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1674,348 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 49336,328 тыс. рублей.

Профинансировано – 50822,51512 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 1674,348 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 49148,16712 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты:

- Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного и выявленного значения – 90%, что соответствует запланированному значению,

- Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2020 годом – 0,3%, что соответствует запланированному значению,

- Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики в регионе – 100%, что соответствует запланированному значению,

- Доля отреставрированных недвижимых объектов культурного наследия, требующих реставрации – 0%, т.к. в 2021 году реставрация объектов культурного наследия не потребовалась.

- Удельный вес населения района, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры – 72,7%, что ниже запланированного значения, в связи с пандемией.

4 показателя муниципальной программы выполнены в полном объеме из 5.

2. *Наименование программы*: «Социальная поддержка граждан». *Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №757.

*Ответственный исполнитель*: Отдел социальной защиты населения Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 41889,889 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 24257,85591 тыс.

рублей,

областного бюджета – 15893,85809 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 1738,175 тыс. рублей.

Профинансировано – 41011,76407 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета — 24399,50462 тыс. рублей

областного бюджета – 14956,77324 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 1655,48621 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Выполнены в полном объеме обязательства государства по социальной поддержке граждан, развивался и укреплялся институт семьи, были созданы благоприятные условия для жизнедеятельности семей, рождения детей, проводилась профилактика семейного и детского неблагополучия, повысилась роль сектора негосударственных некоммерческих организаций предоставления социальных услуг. Обеспечились потребности граждан пожилого возраста, инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании. Достигнуты снижение бедности среди получателей мер социальной поддержки, на основе расширения сферы применения адресного принципа ее предоставления. Обеспечена поддержка и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию или находящихся в социально опасном положении.

1. *Наименование программы*: «Развитие образования».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 25.03.2015 года №207.

*Ответственный исполнитель*: Управление образования Администрации Тимского района Курской области*.*

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 284204,30804 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 23175,82500 тыс. рублей,

областного бюджета – 168012,31700 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 93016,16604 тыс. рублей.

Профинансировано – 291341,60402 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федерального бюджета – 22041,63829 тыс. рублей,

областного бюджета – 178042,60835 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 91257,35738 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. Осуществлялось финансирование всех запланированных программных мероприятий, в том числе проведено: закупка средств для профилактики и устранения последствий распространения коронавирусной инфекции для учреждений образования; закупка учебно-лабораторного оборудования, комплектов учебников для 1-11 классов, художественной литературы для школ; осуществлена выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам; выполнены мероприятии по обеспечению горячим питанием обучающихся начальных классов, питанию обучающихся из малообеспеченных и многодетных семей, детей-инвалидов; установлено ограждение территории Тимской СОШ, проведен ремонт коридоров, замена оконных блоков, ремонт административного блока, ремонт кровли, ремонт актового зала Тимской СОШ; ремонт кровли Успенской СОШ, ремонт санузлов Волобуевской СОШ, установка видео наблюдения 2-й Выгорновской ООШ, замена пожарной сигнализации Становской и Введенской ООШ.

Проведен капитальный ремонт в образовательных учреждениях Становская СОШ, Успенская СОШ, Тимская СОШ в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В рамках вышеуказанного проекта поставлено оборудование для дополнительных обще развивающих программ «Мир в объективе», «Юный техник», «Юные аграрии», «Занимательная ботаника», «Лыжные гонки» и «Подготовка к службе в армии».

1. *Наименование программы*: «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №765

*Ответственный исполнитель*: Отдел земельных и имущественных правоотношений Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 967,410 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 967,410 тыс. рублей.

Профинансировано – 421,96250 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 421,96250 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Запланированные показатели и мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы был приобретен абонемент на лицензионное обслуживание сервиса программного комплекса «БАРС – Имущество», проведены работы по изготовлению межевых планов, работы по определению рыночной стоимости имущества и оплачена услуга по осуществлению функции специализированной организации (торги).

1. *Наименование программы*: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области 25.11.2015 года №599.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 353,972 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –353,972 тыс. рублей.

Профинансировано – 353,97146 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 353,97146 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы произвели замену окон в административном здании и здании управления образования.

1. *Наименование программы*: «Охрана окружающей среды».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №764.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2020,351 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 2020,351 тыс. рублей.

Профинансировано – 1795,01730 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский район»

Курской области – 1795,01730 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы проведен текущий ремонт системы водоснабжения и текущий ремонт башни в муниципальных образованиях Тимского района (Барковский с/с, Выгорновский с/с, Становской с/с). Производился вывоз ТБО.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №752.

*Ответственный исполнитель*: Управление культуры, молодежи, физической культуры и спорта Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 1403,200 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 414,086 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 989,114 тыс. рублей.

Профинансировано – 1399,23850 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 412,58996 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 986,64854 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Анализ уровня достижений целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы в 2021 году составила 100%. Индикатор «доля детей, оздоровленных в текущем году в загородных оздоровительных лагерях, в общей численности детей в возрасте от 7 до 18 лет» выполнен на 100%. Заключено соглашение №24 от 18.02.2021 г. о предоставлении в 2021 году /2022-2023 г.г. субсидии из областного бюджета местному бюджету муниципального образования «Тимский район» на софинансирование расходного обязательства муниципального образования, связанного с организацией отдыха детей в каникулярное время.

1. *Наименование программы*: «Развитие муниципальной службы в Тимском районе».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №753.

*Ответственный исполнитель*: Отдел организационной, правовой и кадровой работы .

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 2588,33580 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2588,33580 тыс. рублей.

Профинансировано – 2161,12420 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 2161,12420 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Финансовые средства были затрачены на обеспечение нужд управления образования, управления финансов, представительного собрания, управления культуры, молодежи, физической культуры и спорта, администрации района.

1. *Наименование программы*: «Сохранение и развитие архивного дела».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №758.

*Ответственный исполнитель*: Архивный отдел Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 359,973 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 235,260 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 124,713 тыс. рублей.

Профинансировано – 359,97230 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 235,260 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 124,71230 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Муниципальная программа выполнена в полном объеме. В 2021 году была осуществлена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в Тимском районе Курской области и безопасности дорожного движения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №763.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охране окружающей среды Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 30792,39834 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 3525,981 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 27266,41734 тыс. рублей.

Профинансировано – 24377,70393 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 3525,981 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 20851,72293 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках реализации программы осуществлялось:

- реконструкция автомобильной дороги ул. Школьная, ул. Центральная в с. Соколье,

- осуществлен текущий ремонт автомобильных дорог сельских поселений Тимского района;

- осуществлен ремонт в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,

- осуществлен ямочный ремонт автомобильных дорог с твердым покрытием на территории сельских поселений Тимского района,

- осуществлялось частичное возмещение затрат за оказание услуг по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Тимского района,

- заключен договор на содержание дорог муниципальной формы собственности,

- приобретены дорожные знаки и агитационные материалы для учебных заведений района.

1. *Наименование программы*: «Профилактика правонарушений».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №755

*Ответственный исполнитель*: Заместитель Главы Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 567,580 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 567,580 тыс. рублей

Профинансировано – 79,750 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 79,750 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках реализации программы денежные средства были израсходованы на исполнение следующих мероприятий:

по предотвращению фактов мошенничества — 44,850 тыс. рублей (приобретены штендеры, баннера, листовки);

по профилактике алкоголизма — 15,000 тыс. рублей.

Также были приобретены фотоловушки стоимостью 19,900 тыс. рублей.

1. *Наименование программы*: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №756.

*Ответственный исполнитель*: Главный специалист – эксперт по делам ГО и ЧС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено –401,600 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –401,600 тыс. рублей.

Профинансировано – 50,880 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 50,880 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В целом в 2021 году программа выполнена в полном объеме. В рамках реализации программы был оплачен договор аренды оборудования мониторингового центра.

1. *Наименование программы*: «Повышение эффективности управления финансами».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 г. №761.

*Ответственный исполнитель*: Управление финансов Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 8895,852 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4639,910 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 4255,942 тыс. рублей.

Профинансировано – 8894,79439 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 4639,910 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 4254,88439 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. Анализ уровня достижения целевых показателей программы в 2021 году показал следующие результаты. Всего в 2021 году на выполнение мероприятий муниципальной программы было израсходовано 8894,79439 тыс. рублей, в том числе на выполнение мероприятий подпрограммы 2 «Эффективная система межбюджетных отношений» - 4639,910 тыс. рублей, мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальной программы и обеспечение условий реализации» - 4254,88439 тыс. рублей. Значение показателя «Охват бюджетных ассигнований бюджета муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их использования» составило в 2021 году 93,0%, что соответствует запланированному значению.

1. *Наименование программы*: «Развитие экономики Тимского района Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №754.

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 42,400 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –42,400 тыс. рублей.

Профинансировано –0,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области –0,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены не в полном объеме в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки. Не проводились семинары, форумы, ярмарки и совещания на региональном и муниципальном уровнях. В 2021 году за предоставлением субсидии субъекты малого и среднего предпринимательства не обращались.

1. *Наименование программы*: «Организация деятельности органов ЗАГС».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №762.

*Ответственный исполнитель*: Отдел ЗАГС Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 955,146 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 748,700 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 206,446 тыс. рублей.

Профинансировано – 937,41230 тыс. рублей,

в т.ч. средства федерального бюджета – 748,700 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский район»

Курской области – 188,71230 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы в 2021 осуществлена выплата заработной платы специалистам.

1. *Наименование программы*: «Содействие занятости населения».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 12.11.2014 года №759

*Ответственный исполнитель*: Отдел по экономике, муниципальным заказам и трудовым отношениям Администрации Тимского района Курской области

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 418,536 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 311,000 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 107,536 тыс. рублей.

Профинансировано – 418,09074 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 311,000 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 107,09074 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы организовано временное трудоустройство 53 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и финансирование обеспечения отдельных полномочий района в сфере трудовых отношений, переданных для осуществления органам местного самоуправления. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

1. *Наименование программы*: «Комплексное развитие сельских территорий Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 19.12.2019 года №722.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 217,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области –217,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 217,000 тыс. рублей,

в т.ч. средства: областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 217,000 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

В рамках программы произведена оплата работ по строительному контролю объекта водоснабжения центральной части с. Рождественка Барковского с/с Тимского района Курской области

1. *Наименование программы*: «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Тимского района Курской области»

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 20.02.2015 года №138.

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 6631,220 тыс. рублей

в т.ч. средства: федеральный бюджет - 146,48625 тыс. рублей,

областного бюджета – 1016,73175 тыс. рублей,

бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 5468,002 тыс. рублей.

Профинансировано – 6245,21903 тыс. рублей,

в т.ч. средства: федеральный бюджет — 146,48625 тыс. рублей,

областного бюджета – 1016,73175 тыс. рублей,

бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 5082,00103 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме. В рамках программы выполнены мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. Приобретено жилье для специалистов отрасли «Здравоохранения». Выполнены мероприятии по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о границах 22 населенных пунктов. Обеспечен генеральным планом 1 населенный пункт и откорректированы ПЗЗ в 1 муниципальном образовании. Оплачены взносы на капитальный ремонт МКД за муниципальное имущество в Ленинском сельском совете, оплачены денежные средства по переданным полномочиям в области коммунального хозяйства по содержанию водяных скважин в сельских поселениях и произведена выплата заработной платы специалисту.

1. *Наименование программы*: «Социальное развитие села в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановление Администрации Тимского района Курской области от 02.10.2015 года №464 .

*Ответственный исполнитель*: Отдел строительства, архитектуры, ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 0,0 тыс. рублей

Профинансировано –0,0 тыс. рублей,

*Информация о выполнении:*

В 2021 году программа не реализовывалась.

1. *Наименование программы*: «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация больных наркоманией в Тимском районе Курской области».

*Утверждена:* Постановлением Администрации Тимского района Курской области от 16.02.2015 года №134.

*Ответственный исполнитель*: Межведомственная антинаркотическая комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту Администрации Тимского района Курской области.

*Объемы финансирования*:

Утверждено – 105,000 тыс. рублей

в т.ч. средства: бюджета муниципального района «Тимский

район» Курской области – 105,000 тыс. рублей.

Профинансировано – 100,39964 тыс. рублей,

в т.ч. средства: бюджет муниципального района «Тимский

район» Курской области – 100,39964 тыс. рублей.

*Информация о выполнении:*

Мероприятия выполнены в полном объеме, все запланированные показатели достигнуты. В рамках реализации программы был приобретен набор полосок иммунохрамаграфических на выявление наркотиков, гербициды. К смотру волонтерских отрядов были закуплены канцелярские товары с логотипами. В рамках месячника «Курский край без наркотиков» закуплены медали, кубок, грамоты и футболки с логотипам.